## HW扩展开发自测缺陷表
问题单号 | 测试者 | 缺陷描述 | 严重程度 | 根因 | 活动类型 | 触发因素 | 状态 | 问题发现日期 | 问题解决日期 | 问题解决周期(天) | 研发自测类别
HW-001 | riflebird | GLSL扩展名写成SPV-V扩展名：require_extension_internal("SPV_HW_neural_shader")应为GL_HW_neural_shader | 高 | 扩展命名混淆：SPIR-V层用SPV_HW_前缀，GLSL层用GL_前缀，开发时混用 | 开发自测 | 编译生成GLSL代码后无法识别扩展 | 已关闭 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0 | 功能验证
HW-002 | riflebird | coopmatHW<float,16,16>(100.0f)作为立即数传给coopMatStore时抛"Invalid constant expression basetype"，SPIRType::CoopMatHW未在constant_expression的basetype switch中处理 | 高 | 新增类型未覆盖所有类型分发分支，constant_expression遗漏CoopMatHW case | 开发自测 | 构造coopmatHW常量值用于Store操作 | 已关闭 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 功能验证
HW-003 | riflebird | coopMatReduceHW返回coopmatHW<T,M,N>，但实现用了void out-param模式（statement+emit_uninitialized_temporary_expression），未生成返回值赋值 | 高 | 函数签名理解错误：ReduceHW有返回值而非void out-param，与MulAddHW（void out-param）混淆 | 开发自测 | 编译含ReduceHW的shader后输出缺少返回值赋值 | 已关闭 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0 | 功能验证
HW-004 | riflebird | coopmatMulHW（无C矩阵）只检测OpUndef，漏检OpConstantNull，传入OpConstantNull时错误生成coopMatMulAddHW | 中 | NULL检测不完整：只处理了OpUndef作为缺失C矩阵的标记，遗漏了OpConstantNull | 开发自测 | 使用OpConstantNull表示无C矩阵的场景 | 已关闭 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0 | 功能验证
HW-005 | riflebird | CoopMatHW间OpBitcast（如float16→int16）错误使用coopmatHW构造函数，应使用float16BitsToInt16等bitcast函数 | 高 | OpBitcast分支未区分CoopMatHW间转换，直接走构造函数路径而非bitcast函数查找 | 开发自测 | CoopMatHW类型间执行OpBitcast | 已关闭 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0 | 功能验证
HW-006 | riflebird | CoopVecHW类型未在access chain中处理，vec[i]索引无法生成，OpCompositeExtract/Insert崩溃 | 高 | 新增CoopVecHW类型时未同步更新access_chain_internal和flattened_access_chain_offset的类型分发 | 开发自测 | 对CoopVecHW执行组件索引访问 | 已关闭 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 0 | 功能验证
HW-007 | riflebird | 函数名大小写错误：coopmatMulAddHW/coopmatMulHW应为coopMatMulAddHW/coopMatMulHW | 中 | GLSL intrinsic函数名大小写与扩展规范不一致，camelCase写成全小写 | 开发自测 | 回归测试比对参考文件发现输出函数名不匹配 | 已关闭 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | 功能验证
HW-008 | riflebird | OpCooperativeMatrixStoreHW操作数顺序错误：代码按(Object,Pointer)读取，实际SPIR-V定义为(Pointer,Object)，导致变量依赖追踪指向错误ID | 高 | SPIR-V指令操作数顺序与标准OpStore不一致，开发时按错误顺序解析，影响3处（emit、interface tracking、scope analysis） | 代码审查 | 审查spirv_cross.cpp中StoreHW的变量追踪逻辑 | 已关闭 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | 接口验证
HW-009 | riflebird | 同宽整数CoopMatHW/CoopVecHW间bitcast（如int16→uint16）错误使用标量bitcast函数而非类型构造函数 | 中 | bitcast分支中未区分同宽整数转换场景，对int16→uint16应走构造函数而非bitcast函数 | 开发自测 | 同宽整数CoopMatHW间执行OpBitcast | 已关闭 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | 功能验证
HW-010 | riflebird | 矩阵维度用get_constant().scalar()读取，不支持spec constant维度，spec constant场景崩溃 | 高 | 使用get_constant而非evaluate_constant_u32，前者仅支持OpConstant不支持OpSpecConstant | 开发自测 | 使用spec constant指定矩阵行列数 | 已关闭 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | 功能验证
HW-011 | riflebird | reg_control未声明所需扩展GL_HW_neural_shader，且与flatten/branch hint共存时生成两个独立attribute而非合并形式[[flatten,reg_control]] | 中 | 未处理attribute合并逻辑，glslang要求合并为单个attribute-specifier | 开发自测 | reg_control与flatten/branch hint同时使用的场景 | 已关闭 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | 功能验证
HW-012 | riflebird | layout操作数用get<SPIRConstant>强转，当layout为三目运算符（OpSelect/OpSpecConstantOp）时抛bad_cast异常 | 高 | 未考虑layout操作数可能为非SPIRConstant类型（三目运算符结果），直接强转导致bad_cast | 开发自测 | 使用三目运算符选择layout（cond?RowMajor:ColumnMajor） | 已关闭 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 0 | 功能验证
HW-013 | riflebird | reject_hw_neural_extensions扩展检测用rfind("SPV_HW_",0)前缀匹配，过于宽泛，可能误拒未来其他SPV_HW_*扩展 | 低 | 前缀匹配范围过大，应精确匹配SPV_HW_neural_shader | 代码审查 | 审查后端拒绝函数的扩展匹配逻辑 | 已关闭 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 0 | 接口验证
HW-014 | riflebird | OpCooperativeMatrixLengthHW缺少length检查，直接访问ops[0]/ops[1]/ops[2]，若SPIR-V指令长度不足3会越界 | 中 | 遗漏bounds check，其他HW指令都有length保护 | 代码审查 | 审查HW指令的length校验一致性 | 未关闭 | 2026-08-26 |  |  | 功能验证
HW-015 | riflebird | OpCooperativeMatrixReduceHW的reduce_mask_id和combine_op_id用get<SPIRConstant>强转，与layout bug同一模式，若mask/op为三目运算符会抛bad_cast | 高 | 未参考layout修复模式同步修正ReduceHW的常量强转 | 代码审查 | 审查ReduceHW实现发现与已修复的layout bug相同模式 | 未关闭 | 2026-08-26 |  |  | 功能验证
HW-016 | riflebird | OpCooperativeMatrixReduceHW的mask只判断==0否则当Column，op只判断0/1否则当Max，未校验mask范围(0-1)和op范围(0-2)，越界值静默走错枚举 | 低 | 缺少枚举值范围校验，越界值静默处理 | 代码审查 | 审查ReduceHW的枚举值分发逻辑 | 未关闭 | 2026-08-26 |  |  | 功能验证
HW-017 | riflebird | OpCpAsyncTensorGlobalSharedHW未调用register_write(dst_ptr)，与StoreHW/VectorStoreHW不一致，store类指令应注册写入以正确追踪变量作用域 | 低 | 遗漏register_write调用，影响变量scope分析 | 代码审查 | 审查CpAsync指令的变量追踪一致性 | 未关闭 | 2026-08-26 |  |  | 功能验证