## 研发自测UT-ST缺陷总结表
问题单号 | 测试者 | 缺陷描述 | 严重程度 | 根因 | 活动类型 | 触发因素 | 状态 | 发现日期 | 解决日期 | 解决周期(天) | 研发自测类别
UT-001 | riflebird | GLSL扩展名写成SPIR-V扩展名：require_extension_internal("SPV_HW_neural_shader")应为"GL_HW_neural_shader" | 高 | 扩展命名混淆：SPIR-V层用SPV_HW_前缀，GLSL层用GL_前缀，开发时混用 | 开发自测 | 编译生成GLSL代码后glslang无法识别扩展 | 已关闭 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0 | UT-单元功能验证
UT-002 | riflebird | OpCooperativeMatrixLengthHW返回类型为uint，应为int（有符号32位整数） | 中 | 返回类型与设计规范不一致，设计规范要求OpTypeInt(32-bit signed) | 开发自测 | LengthHW结果用于有符号运算时类型不匹配 | 已关闭 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0 | UT-单元功能验证
UT-003 | riflebird | coopmatHW<float,16,16>(100.0f)作为立即数传给coopMatStore时抛"Invalid constant expression basetype"，CoopMatHW未在constant_expression中处理 | 高 | 新增类型未覆盖所有类型分发分支，constant_expression遗漏CoopMatHW case | 开发自测 | 构造coopmatHW常量值传入Store操作 | 已关闭 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | UT-单元功能验证
UT-004 | riflebird | CoopMatHW常量表达式不支持Short/UShort组件类型，仅处理Float/Half/Int/UInt | 中 | constant_expression中CoopMatHW分支遗漏Short/UShort case | 开发自测 | 使用int16_t/uint16_t组件类型的coopmatHW常量 | 已关闭 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | UT-边界值验证
UT-005 | riflebird | coopMatReduceHW返回coopmatHW<T,M,N>，但实现用void out-param模式，未生成返回值赋值 | 高 | 函数签名理解错误：ReduceHW有返回值而非void out-param，与MulAddHW混淆 | 开发自测 | 编译含ReduceHW的shader后输出缺少返回值 | 已关闭 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0 | UT-单元功能验证
UT-006 | riflebird | coopmatMulHW（无C矩阵）只检测OpUndef，漏检OpConstantNull，传入OpConstantNull时错误生成coopMatMulAddHW | 中 | NULL检测不完整：只处理OpUndef，遗漏OpConstantNull | 开发自测 | 使用OpConstantNull表示无C矩阵 | 已关闭 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0 | UT-边界值验证
UT-007 | riflebird | CoopVecHW扩展名用了GL_HW_neural_shader，与CoopMatHW的GL_HW_neural_matrix不一致 | 中 | 不同HW类型使用了不同的GLSL扩展名，未统一 | 开发自测 | 编译含CoopVecHW的shader时扩展声明不匹配 | 已关闭 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0 | UT-单元功能验证
UT-008 | riflebird | CoopMatHW间OpBitcast（如float16→int16）错误使用构造函数，应使用float16BitsToInt16等bitcast函数 | 高 | OpBitcast分支未区分CoopMatHW间转换，直接走构造函数路径 | 开发自测 | CoopMatHW类型间执行OpBitcast | 已关闭 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0 | UT-单元功能验证
UT-009 | riflebird | OpTypeCooperativeMatrixHW解析器假定use操作数总是存在（word_count=6），部分glslang生成的SPV省略use（word_count=5）导致越界 | 高 | 未处理可选操作数，直接访问ops[4]无长度检查 | 开发自测 | glslang生成的SPV省略CooperativeMatrixUse操作数 | 已关闭 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 0 | UT-边界值验证
UT-010 | riflebird | CoopVecHW未在access chain中处理，vec[i]索引无法生成，OpCompositeExtract/Insert崩溃 | 高 | 新增CoopVecHW类型时未同步更新access_chain_internal和flattened_access_chain_offset | 开发自测 | 对CoopVecHW执行组件索引访问 | 已关闭 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 0 | UT-单元功能验证
UT-011 | riflebird | CoopMatHW指令opcode编号错误：初始用65xx（6500-6505），设计规范要求66xx（6601-6606） | 高 | opcode编号与设计规范不一致，导致SPIR-V二进制无法被正确解析 | 开发自测 | 使用正确opcode编号的SPV文件测试 | 已关闭 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 0 | UT-接口验证
UT-012 | riflebird | cp-async/shuffle指令opcode编号错误：初始用6466-6480，设计规范要求6613-6621 | 高 | opcode编号与设计规范不一致，与CoopMatHW的66xx范围不连续 | 开发自测 | 使用正确opcode编号的cp-async SPV文件测试 | 已关闭 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | UT-接口验证
UT-013 | riflebird | 同宽整数CoopMatHW/CoopVecHW间bitcast（如int16→uint16）错误使用标量bitcast函数而非类型构造函数 | 中 | bitcast分支未区分同宽整数转换场景，应走构造函数而非bitcast函数 | 开发自测 | 同宽整数CoopMatHW间执行OpBitcast | 已关闭 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | UT-单元功能验证
UT-014 | riflebird | 矩阵维度用get_constant().scalar()读取，不支持spec constant维度，spec constant场景崩溃 | 高 | 使用get_constant而非evaluate_constant_u32，前者仅支持OpConstant不支持OpSpecConstant | 开发自测 | 使用spec constant指定矩阵行列数 | 已关闭 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | UT-边界值验证
UT-015 | riflebird | reg_control未声明GL_HW_neural_shader扩展，且与flatten/branch hint共存时生成两个独立attribute而非合并形式 | 中 | 未处理attribute合并逻辑，glslang要求合并为单个[[flatten,reg_control]] | 开发自测 | reg_control与flatten/branch hint同时使用 | 已关闭 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | UT-单元功能验证
UT-016 | riflebird | CoopMatHW/CoopVecHW/TensorMap扩展名不统一：CoopMat用GL_HW_neural_matrix，CoopVec用GL_HW_cooperative_vector，应统一为GL_HW_neural_shader | 中 | 多个HW类型使用了3个不同扩展名，未统一到单一扩展 | 开发自测 | 同时使用CoopMat和CoopVec的shader扩展声明冲突 | 已关闭 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 0 | UT-单元功能验证
UT-017 | riflebird | layout操作数用get<SPIRConstant>强转，当layout为三目运算符（OpSelect/OpSpecConstantOp）时抛bad_cast异常 | 高 | 未考虑layout操作数可能为非SPIRConstant类型，直接强转导致bad_cast | 开发自测 | 使用三目运算符选择layout（cond?RowMajor:ColumnMajor） | 已关闭 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 0 | UT-边界值验证
ST-001 | riflebird | 函数名大小写错误：coopmatMulAddHW/coopmatMulHW应为coopMatMulAddHW/coopMatMulHW | 中 | GLSL intrinsic函数名camelCase写成全小写，与扩展规范不一致 | 开发自测 | 59个回归测试用例比对参考文件发现函数名不匹配 | 已关闭 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | ST-回归测试
ST-002 | riflebird | OpCooperativeMatrixStoreHW操作数顺序错误：代码按(Object,Pointer)读取，实际SPIR-V定义为(Pointer,Object)，影响3处（emit、interface tracking、scope analysis） | 高 | 设计规范变更时操作数顺序理解错误，未遵循标准OpStore约定（Pointer在前Object在后） | 开发自测 | 59个回归测试用例发现Store变量追踪异常 | 已关闭 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | ST-回归测试
ST-003 | riflebird | 非GLSL后端（MSL/HLSL/CPP/Reflect）对HW扩展静默生成错误代码：HW指令经default分支落入基类CompilerGLSL::emit_instruction，将GLSL intrinsic写入MSL/HLSL输出 | 高 | 缺少后端拒绝机制，HW指令未在非GLSL后端入口处拦截 | 开发自测 | 用spirv-cross --msl转换HW shader发现输出含GLSL intrinsic | 已关闭 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | ST-兼容性测试
ST-004 | riflebird | Vulkan GLSL输出未覆盖：所有HW shader仅有OpenGL GLSL测试，缺少--vulkan-semantics(-V)输出验证 | 中 | 测试用例缺少.vk.标记，未触发Vulkan GLSL输出路径 | 开发自测 | 添加.vk.nocompat.变体后发现Vulkan GLSL输出与OpenGL有差异 | 已关闭 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 0 | ST-兼容性测试
ST-005 | riflebird | MSL/HLSL后端拒绝测试未覆盖：虽有reject机制但无回归用例验证所有HW shader均被拒绝 | 低 | 测试基础设施缺少expected-error机制，无法验证拒绝行为 | 开发自测 | 添加MSL/HLSL拒绝测试段后发现130个shader全部正确拒绝 | 已关闭 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 0 | ST-兼容性测试
ST-006 | riflebird | spirv-cross还原的GLSL代码未验证能否被glslang编译回去，存在输出语法错误的风险 | 中 | 测试流程缺少roundtrip验证步骤（spirv-cross输出→glslang编译） | 开发自测 | 手动验证ternary layout输出的OpenGL和Vulkan GLSL均能编译 | 已关闭 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 0 | ST-回归测试
CR-001 | riflebird | reject_hw_neural_extensions扩展检测用rfind("SPV_HW_",0)前缀匹配，过于宽泛，可能误拒未来其他SPV_HW_*扩展 | 低 | 前缀匹配范围过大，应精确匹配SPV_HW_neural_shader | 代码审查 | 审查后端拒绝函数的扩展匹配逻辑 | 已关闭 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 0 | 代码审查-逻辑审查
CR-002 | riflebird | OpCooperativeMatrixLengthHW缺少length检查，直接访问ops[0~2]，若SPIR-V指令长度不足3会越界 | 中 | 遗漏bounds check，其他HW指令都有length保护 | 代码审查 | 审查HW指令的length校验一致性 | 未关闭 | 2026-08-26 |  |  | 代码审查-安全性审查
CR-003 | riflebird | OpCooperativeMatrixReduceHW的reduce_mask_id和combine_op_id用get<SPIRConstant>强转，与layout bug(UT-017)同一模式，若mask/op为三目运算符会抛bad_cast | 高 | 未参考layout修复模式同步修正ReduceHW的常量强转 | 代码审查 | 审查ReduceHW实现发现与已修复的layout bug相同模式 | 未关闭 | 2026-08-26 |  |  | 代码审查-一致性审查
CR-004 | riflebird | OpCooperativeMatrixReduceHW的mask只判断==0否则当Column，op只判断0/1否则当Max，未校验范围，越界值静默走错枚举 | 低 | 缺少枚举值范围校验，越界值静默处理 | 代码审查 | 审查ReduceHW的枚举值分发逻辑 | 未关闭 | 2026-08-26 |  |  | 代码审查-逻辑审查
CR-005 | riflebird | OpCpAsyncTensorGlobalSharedHW未调用register_write(dst_ptr)，与StoreHW/VectorStoreHW不一致，影响变量scope分析 | 低 | 遗漏register_write调用 | 代码审查 | 审查CpAsync指令的变量追踪一致性 | 未关闭 | 2026-08-26 |  |  | 代码审查-一致性审查
统计 | 总计 28 条 | 已关闭 24 条，未关闭 4 条
UT 17 条 / ST 6 条 / CR 5 条
高 13 / 中 11 / 低 4